П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

администрации Даниловского муниципального района

от 01.12.2010                         № 1386

г. Данилов

Об утверждении муниципальной  целевой программы

«Развитие въездного и внутреннего

туризма в Даниловском муниципальном

районе» на 2011-2013 годы

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.2006  № 132–ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», Уставом Даниловского муниципального района, Областной целевой программы развития туризма и отдыха на территории Ярославкой области на 2011-2013годы

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

- Утвердить  муниципальную целевую программу «Развитие въездного и внутреннего туризма в Даниловском муниципальном районе» на 2011-2013 годы (прилагается).

2.   Рекомендовать Главам поселений Даниловского муниципального района разработать и принять аналогичные программы.

3.    Контроль за выполнение настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального района Ефимова О.В.

4.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит публикации в газете «Северянка».

Глава Даниловского

муниципального района                                          		А.В. Смирнов

СОГЛАСОВАНО:

Зав. юридическим отделом		                     	            М.Б.Семенов

«___»_________________2010г.

## Первый зам. главы администрации

## Даниловского муниципального района				   Е.Б. Иовлева

«___»_________________2010г.

Зам. главы администрации

Даниловского муниципального района                                    О.В. Ефимов

«___»_________________2010г.

Зам. главы администрации Даниловского

муниципального района,

начальник управления по

орг. работе и муниципальной службе                                       З.К. Ретунская

«___»_________________2010г.

Начальник финансового управления

«___»_________________2010г.                                                З.А. Матакова

Начальник управления экономики

и развития района

«___»__________________2010г.                                            А.Н. Покровский

Направить: область, дело, прокуратура, УКМПиС,  финансовое управление, Главам поселений района, Ефимову О.В..

Новикова

5-22-51

Для регистрации:			        Г.Н. Егорова

Приложение  к

постановлению администрации

Даниловского муниципального района

от 01.12.2010  № 1386

Муниципальная целевая программа

«Развитие въездного и внутреннего туризма в Даниловском муниципальном районе»

на 2011-2013 годы

I. Паспорт Программы

| Наименование Программы | Муниципальная целевая программа «Развитие въездного и внутреннего туризма в Даниловском муниципальном районе» на 2011 – 2013 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Заказчики Программы | Администрация Даниловского муниципального района |
| Разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Туристический центр «Пилигрим» Даниловского муниципального района |
| Цели Программы | - Развитие туризма как элемента социально-экономического развития муниципального района; - формирование современной туристической инфраструктуры в районе; - создание новых туристических объектов и реконструкция действующих историко-культурных туристических зон; - увеличение финансовых поступлений в экономику района за счет туризма; - совершенствование системы информационно-рекламного обеспечения в сфере туризма; -укрепление положительного имиджа района как туристического региона. |
| Разделы Программы | 1. Паспорт Программы. 2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа. 3. Основные цели и задачи Программы. 4. Перечень программных мероприятий. 5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы. 6. Механизм реализации Программы. 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы. |
| Срок реализации Программы | 2011 -2013 гг. |
| Объемы и источник финансирования Программы | Программа реализуется за счет средств областного и местного бюджетов, иных источников. Общая потребность в финансовых средствах – 3433 тысяч рублей, в том числе: Средства областного бюджета – 705 тыс.руб.; Средства местного бюджета – 2713 тыс.руб.; Средства Середского с/п ДМР – 15 тыс. руб. |
| Контроль за исполнением Программы | Ефимов Олег Валериевич, заместитель Главы администрации Даниловского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - увеличение числа принимаемых районом туристов до 10 тыс. человек в 2013 году; - увеличение финансовых поступлений в учреждения, работающих в сфере туризма до 3 миллионов руб. в 2013 году; - создание новых музейных объектов и экспозиций; - увеличение конкурентноспособности туристического продукта района; - увеличение рабочих мест на предприятиях туристической сферы; - укрепление положительного имиджа района как региона, благополучного для туризма. |
| Участники Программы | - Администрация Даниловского муниципального района; - туристический центр «Пилигрим» Даниловского муниципального района; - Администрации поселений Даниловского муниципального района. |
| Ответственные лица для контактов | - Ефимов Олег Валериевич, заместитель Главы администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-10-45; - Новикова Екатерина Вячеславовна, директор Муниципального учреждения Туристический центр «Пилигрим» ДМР, тел. 5-22-51. |

II. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Значимость развития туризма для Даниловского района определяется богатым историко-культурным наследием, наличием памятников природы, географической и транспортной доступностью. Необходимо, чтобы Данилов активно заявил о себе на рынке туристических услуг, а его богатый потенциал был востребован гостями города.

Организованным обслуживанием туристических групп занимается Муниципальное учреждение Туристический центр «Пилигрим», созданный в 2004 году. Услугами туристического центра по въездному туризму в 2009 году воспользовались 800 человек. Наиболее посещаемыми объектами показа в районе являются Историко-краеведческий музей имени П.К.Шарапова (в 2009г. посетило 1200 человек) и  Казанский женский монастырь (в 2009г. посетило 3000 человек).

Современный подход к туристическим программам предполагает смещение акцента с культурно-просветительского на культурно-познавательный и развлекательный виды туризма. Он предусматривает использование местных брендов и интерактивных программ. Важнейшей проблемой, сдерживающей увеличение туристического потока в район, является отсутствие интересных объектов показа (музеев, туристических комплексов), отвечающих запросам и потребностям различных социальных и возрастных групп туристов. Возникает задача разработки новых проектов, ориентированных на культурно-познавательные, развлекательные, сельские виды туризма.

Реализация данной Программы направлена на создание и развитие туристического проекта «Медовая сторона – Даниловская Середа», который разрабатывается совместно с администрацией Середского сельского поселения.

Музейно-туристический комплекс, отражающий медовую тематику, может стать уникальным объектом показа, принимающим до 80 человек одновременно.

Создание Программы обусловлено тем, что при реализации муниципальной политики в сфере въездного и внутреннего туризма в Даниловском районе на современном этапе выявляются проблемы, решение которых приобретает важное значение в ближайшей перспективе, а именно:

- Недостаточный уровень развития инфраструктуры для приема туристических групп в районе;

- Недостаточное количество музеев и музейных экспозиций, удовлетворяющих потребности туристов;

- Недостаточный уровень развития рекламно-издательской деятельности, отражающей потенциал и реальные возможности района.

Эффективное функционирование и развитие отрасли туризма в районе, обеспечивается за счёт реализации основных мероприятий Программы, предусматривающих поэтапное увеличение числа туристов, посещающих Даниловский муниципальный район, за счет:

- Реализации и продвижения туристического проекта «Медовая сторона –даниловская Середа»;

- Разработки новых экскурсионных маршрутов с включением объектов, находящихся вне города, за счет разработки туристических программ, ориентированных на развитие сельского туризма;

- Повышения качества, предлагаемых туристам услуг (транспорт, ЖКХ, сфера услуг, развитие ремесел и промыслов);

- Участия в региональных, российских и международных  туристических выставках;

- Организации и проведения рекламных туров по району для представителей российского турбизнеса,  за счет распространения информационной рекламной продукции, формирующей положительный имидж района;

- Проведения ежегодного районного туристического праздника.

При реализации мероприятий Программы в полном объеме численность туристов, посещающих Даниловский муниципальный район, предполагается увеличить до 10 тыс. человек в 2013 году, что будет свидетельствовать о достижении главной цели Программы.

III. Основные цели и задачи Программы.

Основными целями и задачами Программы являются:

- развитие туризма как элемента социально-экономического развития муниципального района;

- формирование современной туристической инфраструктуры в районе;

- создание новых туристических объектов и реконструкция действующих историко-культурных туристических зон;

- увеличение финансовых поступлений в экономику района за счет туризма;

- совершенствование системы информационно-рекламного обеспечения в сфере туризма;

- укрепление положительного имиджа района как туристического региона.

IV. Перечень программных мероприятий

| № п.п | Наименование задачи, мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители | Объем затрат тыс.руб. |  |  | Ист-ки фин-я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Поддержка и развитие сельского туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реализация и продвижение туристического проекта «Медовая сторона – Даниловская Середа» | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим» |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Реконструкция помещения в с.Середа бывшее здание начальной школы под интерактивный «Музей Мёда»: - Подведение газа - Ревизия отопления - Замена лестницы - Косметический ремонт - Замена оконных рам - Ремонт кровли здания | 2011 | МУ ТЦ «Пилигрим» | 100 200 300 300 400 700 |  |  | МБ МБ МБ МБ МБ МБ |
| 1.1.3 | Оформление музейных экспозиций, закупка экспонатов и реквизитов для туристических программ | 2011-2013 | МУ ТЦ «Пилигрим» | 150 | 70 | 100 | МБ ОБ |
| 1.1.4 | Благоустройство территории «Музея Мёда», сооружение искусственной пасеки | 2011-2013 | МУ ТЦ «Пилигрим», Администрация Середского с/п ДМР | 15 | 30 | 50 | МБ Середское с/п ДМР |
| 1.1.5 | Разработка и продвижение туристических маршрутов и экскурсионных программ по Середе с посещением пасек в д.Взглядово и д.Чурьяково | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим», Администрация Середского с/п ДМР |  |  |  |  |
| 1.2 | Разработка новых туристских брендов в сельских администрациях района, создание туристических маршрутов на селе, поиск творческих индивидуальностей на селе | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим», Администрации сельских поселений ДМР |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Реконструкция и благоустройство имеющихся туристических объектов на селе | 2012-2013 | МУ ТЦ «Пилигрим», Администрации сельских поселений ДМР |  | 30 | 50 | МБ |
| 2. Информационно-рекламное обеспечение въездного и внутреннего туризма в районе |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация изготовления информационно-указательные знаки (щиты индивидуального проектирования) | 2011 | МУ ТЦ «Пилигрим» | 23 |  |  | МБ |
| 2.2 | Изготовление и распространение буклетов, информирующих о новых туристических маршрутах и программах в Даниловском районе | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим» | 25 20 | 35 30 | 45 40 | МБ ОБ |
| 2.3 | Обновление новой туристической информацией сайта Администрации ДМР, рассылка рекламных прайсов по Е-mail | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим» |  |  |  |  |
| 2.4 | Организация изготовления сувенирной продукции, отражающей тематику района | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим» | 10 | 15 | 20 | МБ |
| 2.5 | Участие в региональных и международных выставках с печатной продукцией района (согласно календарному плану) | Весь период | МУ ТЦ «Пилигрим» |  |  |  |  |
| 2.6 | Организация и проведение рекламных туров по новым сельским маршрутам для представителей турбизнеса | 2012-2013 | МУ ТЦ «Пилигрим», Администрации сельских поселений ДМР | 15 | 15 | 20 | МБ ОБ |
| 2.7 | Проведение ежегодного районного туристического праздника | ежегодно | МУ ТЦ «Пилигрим» | 20 150 | 25 150 | 30 150 | МБ ОБ |
| 2.8 | Учёт частного жилого фонда, пригодного для кратковременного проживания туристов. | ежегодно | МУ ТЦ «Пилигрим»; Администрации поселений |  |  |  |  |
| 3. Укрепление материально-технической базы имеющихся объектов показа |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Строительство туалетов, необходимых для приезжающих туристов в здании Историко-краеведческого музея им.П.К.Шарапова (пл.Соборная д.5) | 2011 | Администрация ДМР | 100 |  |  | МБ |
| Итого по Программе |  |  |  | 2528 | 400 | 505 | 3433 |

V. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объём финансирования для программы составляет  3433 тыс. руб. из них:

за счёт областного бюджета -  705 тыс.руб.

по годам объём финансирования составляет:

2011 год - 335 тыс. руб.;

2012 год - 180 тыс. руб.;

2013 год - 190 тыс. руб.

за счёт местного бюджета – 2701,5 тыс. руб.

по годам объем финансирования составляет:

2011 год – 2178 тыс. руб.;

2012 год - 220   тыс. руб.;

2013 год - 315   тыс. руб.

за счёт Администрации Середского сельского поселения в 2011 году – 15 тыс.руб.

VI. Механизм реализации Программы

Деятельность по реализации Программы осуществляет Муниципальное учреждение «Пилигрим» Даниловского муниципального района. Механизм реализации программы включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие реализацию предусмотренных программой работ и их контроль; финансирование мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в районном бюджете на очередной финансовый год.

Муниципальный заказчик несет ответственность  за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.

Проверка целевого использования средств бюджетов всех уровней, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством. В рамках реализации Программы муниципальный заказчик осуществляет следующие функции:

- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;

- сбор и систематизацию статистической и аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- в установленном порядке представление отчетов о ходе реализации Программы;

- размещение информации о ходе реализации Программы на официальном сайте Администрации Даниловского муниципального района.

VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

Реализация Программы в 2011-2013 годах позволит достичь следующих результатов:

- Увеличение количества принимаемых туристов. В результате выполнения программных мероприятий предусмотрено довести количество принимаемых районом как индивидуальных, так и организованных туристов до 10 тыс. человек в 2013 году.

- Увеличение финансовых поступлений в районные учреждения, работающие в сфере туризма до 3,0 млн. рублей  в 2013 году.

- Удовлетворение потребительского спроса на качественные туристические услуги, благодаря строительству нового музейного объекта в с.Середа.

4.  Укрепление положительного имиджа района как туристического региона.

Приложение 1 к Программе

Методика оценки эффективности и результативности реализации Программы

Оценка результативности реализации Программы осуществляется ответственным исполнителем за год путём установления степени достижения ожидаемых результатов.

Результативность реализации Программы оценивается путём сравнения фактических значений показателей с их плановыми значениями. Показатель результативности () рассчитывается по формуле:

где:

- плановое значение показателя;

- текущее значение показателя;

- весовой коэффициент

При расчёте результативности реализации Программы используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1. | Увеличение количества принимаемых туристов и экскурсантов | 0,4 |
| 2. | Увеличение объектов экскурсионного показа, для приезжих туристов и экскурсантов | 0,2 |
| 3. | Создание дополнительных рабочих мест при реализации мероприятий Программы, в том числе в сфере народных и художественных промыслов. | 0,2 |
| 4. | Уровень туристической известности Даниловского муниципального района | 0,2 |
| Итого: |  | 1,0 |

При значении показателя  R’  75    процентов результативность реализации Программы признаётся низкой.

При значении от 75 процентов  до  85 процентов – средней и выше 85 процентов – высокой.

Эффективность реализации Программы оценивается ответственным исполнителем за год путём соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем её финансирования с начала реализации.

Показатель эффективности реализации Программы () рассчитывается по формуле:

где:

- показатель результативности;

- плановая сумма финансирования Программы;

- сумма финансирования на текущую дату.

При значении показателя R  75 процентов эффективность Программы признаётся низкой.

При значении показателя от 75 процентов  до  85 процентов – средней, свыше 85 процентов – высокой.

Приложение 2 к Программе

Методика оценки результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию Программы

Оценка результативности осуществляется ответственным исполнителем ежегодно в установленные сроки сдачи отчетности путем установления степени достижения ожидаемых результатов. Оценивается путем сравнения фактических значений показателей и индексов с их целевыми значениями.

Показатели результативности рассчитываются по форме:

P=SumKi ___Xi_факт___  x 100 %, где

Xi   план

Хi факт –значение i –го целевого показателя на конец текущего года реализации Программы;

Xi план – плановое (целевое) значение показателя;

Ki  - весовой коэффициент параметра.

При расчете результативности деятельности органов местного самоуправления, ответственных за реализацию Программы, используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

| № № п/п | Наименование показателя | Значение весового коэффициента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Увеличение количества принимаемых туристов и экскурсантов | 0,4 |
| 2 | Увеличение объектов туристического показа, для приезжих туристов и экскурсантов | 0,2 |
| 3 | Создание дополнительных рабочих мест при реализации мероприятий Программы, в том числе в сфере народных и художественных промыслов. | 0,2 |
| 4. | Уровень туристической известности Даниловского муниципального района | 0,2 |
|  | ИТОГО | 1,0 |

При значении показателя результативности 90 процентов и более результативность Программы признается высокой, при значении показателя результативности от 80 до 90 процентов – средней, при значении показателя результативности 80 процентов и менее – низкой.