Постановление

администрации Даниловского муниципального района

от 19.01.2011                         №  40

г. Данилов

Об утверждении целевой муниципальной программы

«Совершенствование амбулаторно – поликлинической помощи

в Даниловском муниципальном районе».

В целях совершенствования амбулаторно – поликлинической помощи в Даниловском муниципальном районе, повышения ее качества, в соответствии с постановлением Правительства Ярославской области от 12.03.2008 года № 103-П « О Концепции управления по результатам и бюджетирования ориентированного на результат, в Ярославской области», постановлением правительства Ярославской области от 02.08.2010г. № 565-П «О повышении структурной эффективности системы здравоохранения по результатам анализа бюджетирования ориентированного на результат», Уставом Даниловского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить целевую муниципальную программу «Совершенствование амбулаторно – поликлинической помощи в Даниловском муниципальном районе» (приложение 1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Даниловского муниципального района О.В. Ефимова.

- Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Даниловского

муниципального района		                               	А.В.Смирнов

Приложение №1

к постановлению администрации

Даниловского муниципального района

от 19.01.2010  № 40

Целевая муниципальная Программа

«Совершенствование амбулаторно – поликлинической помощи в Даниловском муниципальном районе»:

1. Обоснование актуальности.

Современная ситуация в здравоохранении диктует необходимость особое внимание уделять вопросам улучшения качества медицинских услуг, повышению эффективности управления ресурсами здравоохранения.

Одним из ведущих направлений в этой работе является организация новых форм деятельности, направленных на улучшение качества амбулаторно – поликлинической помощи, особенно по такому важному направлению, как неотложная амбулаторная помощь. Участковые врачи – терапевты не всегда в полном объеме и с высоким качеством могут эффективно реагировать на вызовы со стороны населения Даниловского муниципального района, особенно в условиях наших реалей, когда в поликлинике на 11 терапевтических участках работает 7 врачей.

В свете вышесказанного на повестке дня стоит вопрос об организации и внедрении новых форм оказания амбулаторной неотложной врачебной помощи населению района, а именно необходимость открытия на базе поликлиники нового структурного подразделения – пункта неотложной амбулаторной медицинской помощи. Данное мероприятие будет в значительной мере способствовать повышению качества оказания амбулаторной помощи, а так же улучшению эффективности работы больницы.

2. Паспорт программы

| Наименование программы | «Совершенствование амбулаторно – поликлинической помощи в Даниловском муниципальном районе» |
| --- | --- |
| Основание разработки программы | Постановление Правительства Ярославской области от 12.03.2008 года № 103-П « О Концепции управления по результатам и бюджетирования ориентированного на результат, в Ярославской области», постановление правительства Ярославской области от 02.08.2010г. № 565-П «О повышении структурной эффективности системы здравоохранения по результатам анализа бюджетирования ориентированного на результат» |
| Заказчик программы | Администрация Даниловского муниципального района |
| Основные разработчики программы | Администрация Даниловского муниципального района Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ |
| Цель программы | Создание условий для улучшения качества амбулаторно – поликлинической помощи, оказываемой в МУЗ Даниловская ЦРБ жителям района |

| Задачи программы | - совершенствование амбулаторно – поликлинической помощи в МУЗ Даниловская ЦРБ; - повышение качества оказания амбулаторно – поликлинической помощи населению района; - улучшение эффективности управления медицинскими ресурсами района. |
| --- | --- |
| Перечень разделов программы | - описание проблемы и обоснование ее актуальности; - основные цели и задачи программы; - перечень мероприятий программы и объем финансирования. |
| Общая стоимость программы | 2011 год – 1млн.800тыс.руб |
| Средства бюджета муниципального района | 2011 год - 1млн.800тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты программы | - улучшение статистических показателей оказания амбулаторно – поликлинической помощи; - расширение форм амбулаторно – поликлинической помощи; - повышение эффективности работы поликлиники; - повышение эффективности работы отделения скорой медицинской помощи. |
| Ответственные лица для контактов | Ефимов О.В. – зам. главы администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-10-45 Карбаинов В.П. – главный врач МУЗ Даниловская ЦРБ, тел. 5-17-38 |
| Куратор программы | Ефимов О.В. – зам. главы администрации Даниловского муниципального района, тел. 5-10-45 |

3. Перечень мероприятий Программы и объема ее финансирования.

| Мероприятия | Исполнители | Сроки исполнения | Источники финансирования | Сумма финансирования тыс. руб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I Организационные мероприятия |
| Изменение штатного расписания МУЗ Даниловская ЦРБ | Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ | До 01.02.2011 |  |  |
| Согласование вопроса создания нового структурного подразделения больницы с Департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области | Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ | До 01.02.2011 |  |  |
| Приобретение санитарного автомобиля | Администрация Даниловского муниципального района | До 25.12.2011 | Местный бюджет | 1млн.500тыс. рублей |
| Выделение помещения под новое структурное подразделение, подготовка его к работе | Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ | До 25.02.2011 |  | 50тыс. рублей |
| Подбор врачебно–сестринских кадров | Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ | До 25.02.2011 |  |  |
| II Обеспечение населения Даниловского муниципального района неотложной амбулаторной медицинской помощи. |
| Работа пункта амбулаторной неотложной помощи | Администрация МУЗ Даниловская ЦРБ | С 01.03.2011 | средства МУЗ Даниловская ЦРБ | 2011 год – 250 тыс. рублей |
| итого |  |  |  | 1млн.800тыс. |