Приложение № 1 к постановлению 
администрации Даниловского 
муниципального района 
от «29» декабря 2011 №  1490

Программа развития системы образования

Даниловского муниципального района

на 2012-2014 годы

## Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа развития системы образования Даниловского муниципального района на 2012-2014 годы (далее Программа) |
| --- | --- |
| Основание разработки Программы | Приоритетные направления развития системы образования Ярославской области на 2011-2013 годы, одобренные решением коллегии департамента образования Ярославской области от 02.12.2010 года, основные направления развития системы образования Даниловского муниципального района Ярославской области на 2011-2013 годы, утвержденные постановлением администрации Даниловского муниципального района от 31.12.2010 г. № 1502 |
| Государственный заказчик Программы | Администрация Даниловского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Управление образования администрации Даниловского муниципального района, МУ «ЦОФОУ», руководители учреждений образования, представители родителей, общественности. |
| Цель и задачи Программы | Цель: создание условий для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина Задачи: - Повышение эффективности управления в муниципальной системе образования. - Создание условий для повышения доступности образования детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и социального положения. - Создание условий для повышения качества образования в муниципальной системе образования. - Совершенствование условий образовательного процесса. - Повышение эффективности использования ресурсов. - Повышение эффективности реализации социальных функций системы образования. |
| Целевые ориентиры, позволяющие оценить ход реализации Программы, ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Определены постановлением администрации Даниловского муниципального района от 31.12.2010 г. № 1502 |
| Сроки реализации Программы | 2012-2014 г.г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | 3302,3 тыс.руб., местный бюджет |
| Ответственные лица для контактов | И.Ю. Покровская – начальник управления образования, С.В. Галкина – заместитель начальника управления образования, О.В. Волошина – директор МУ «ЦОФОУ». |

Общая потребность в ресурсах

| Наименование ресурсов | Ед. изм. | Потребность |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| Финансовые ресурсы | Тыс.руб. | 197,3 | 1604 | 1501 | 3302,3 |

I. Состояние системы образования района

Муниципальная система образования Даниловского муниципального  района представлена 43 образовательными учреждениями, а именно:

- 17 общеобразовательных школ (в том числе 2 начальные школы – детские сады) с количеством обучающихся – 2328, из них 151 ребенок обучается по специальным коррекционным программам VII и VIII вида;

- 12 дошкольных образовательных учреждений с количеством воспитанников – 893,  19 дошкольных групп в 11 общеобразовательных учреждениях с количеством воспитанников - 322;

- 5 учреждений дополнительного образования (из них 1–УДО «Соть», действующий только в летний период) – 1114 обучающихся,

- 1 детский дом  - 30 воспитанников;

- 1 Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции, рассчитанный на прохождение реабилитации и коррекции в стационарном режиме – 14 воспитанников, в амбулаторном-14.

В 2010-2011 учебном году реорганизована МОУ СОШ №12 г. Данилова путем присоединения к ней МОУ ОСОШ №3 г. Данилова.

Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольную образовательную услугу в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях – 73,08%.

Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составляет 24,44%.

В школах района численность педагогических и руководящих работников составляет  321 человек. В дошкольных группах общеобразовательных школ  работают 29 педагогов, в дошкольных учреждениях - 116, в учреждениях дополнительного образования – 24, в детском доме – 17, в Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции – 12.

Итого, в образовательных учреждениях – 519 педагогических и руководящих работников (без совместителей).

Из 321 педагога общеобразовательных школ 81% имеют высшее профессиональное образование. Аттестованы на квалификационные категории: 27% - на высшую, 44%  - на первую.

Из 145 педагогических работников дошкольного образования 48 человек (33,1%) имеют высшее образование. Аттестованы на квалификационные категории: 10% - на высшую, 47%  - на первую. Два руководителя из 12 заведующих ДОУ не имеют высшего образования.

Из 24 педагогов дополнительного образования 13 человек (54%) имеют высшее образование. Аттестованы на квалификационные категории: 9% - на высшую, 18%  - на первую. Не имеет высшего образования 1 руководитель УДО.

В Центре психолого-педагогической реабилитации и коррекции 10 из 12 педагогов имеют высшее образование, 2 - среднее специальное. Аттестованы на первую квалификационную категорию 55% педагогов Центра.

С 01.01.2011 года вступил в силу приказ Минобрнауки России от 24.03.2010 г. № 209, которым был утвержден новый порядок аттестации педагогических работников. Постановлением администрации Даниловского муниципального района от 19.04.2011 г. № 542 утверждено Положение об аттестации руководителей (заместителей руководителей) муниципальных образовательных учреждений Даниловского муниципального района.

Общеобразовательная деятельность осуществляется в 28 зданиях общей площадью 27840 кв.м. Из 17 школ 11 имеют физкультурные залы, 4 – актовые или лекционные залы, 2 – музеи. Из 13 сельских школ 12 имеют учебно-опытные участки.

Во всех школах района организовано горячее питание обучающихся. Охват горячим питанием составляет 87,93% учащихся, бесплатным питанием – 63,7%.

В настоящее время для подвоза школьников задействовано 15 школьных автобусов. В районе открыто 24 маршрута. Пользуются услугами школьных автобусов 441 ученик.

В 9 общеобразовательных учреждениях  функционирует 11 кабинетов основ информатики и вычислительной техники. В учебных целях используется 251 персональный компьютер (1 ПК на 9 учеников). Все школы подключены к сети Интернет, имеют официальные сайты. В 30% образовательных учреждений с 01.07.2011 г. началась апробация процедуры предоставления услуг в электронном виде. МОУ СОШ № 2 г. Данилова получила комплект интерактивного оборудования.

На базе  МОУ СОШ № 2 г. Данилова функционируют учебно-методический центр по ОБЖ и допризывной подготовке, ресурсный центр по организации профильного и дистанционного обучения. В учебно-методическом центре по ОБЖ и допризывной подготовке обучаются школьники 8, 10-11 классов всех школ района. 22,76 % старшеклассников Даниловского муниципального района изучают предметы на профильном уровне.

С 01.09.2011 г. в Центр дистанционного обучения детей-инвалидов зачислено 6 детей Даниловского муниципального района, которым предоставлена услуга общего образования в дистанционной форме. В настоящее время оформляются документы на дистанционное обучение еще 3 детей. Дети получают полноценное качественное  образование и возможность активного общения со сверстниками.

С 01.09.2011 г. 265 первоклассников обучаются в школах района в соответствии с ФГОС НОО.

Постановлением администрации Даниловского муниципального района от 19.02.2010 г. № 126 утверждено Положение о муниципальном совете управления развитием образования Даниловского муниципального района. Совет функционирует с сентября 2011 года.

В учреждениях успешно функционируют Управляющие  Советы школ, в том числе Управляющие советы школ, расположенных на территории одного сельского поселения.

Накоплен опыт развития детского самоуправления, на базе  половины школ района функционируют детские объединения.

На 1 сентября 2011 года в районе 46 детей находятся под опекой (попечительством), действует 66 приемных семей, в которых воспитывается 86 несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 12 лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находятся на социальной адаптации. На учете в органах опеки и попечительства состоят 37 усыновленных несовершеннолетних.

С 1 января 2011 года в районе функционирует муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Даниловского муниципального района».

Несмотря на отдельные успехи и достижения, в муниципальной системе образования остается ряд нерешенных проблем. В данной программе определены следующие направления их решения:

- с целью повышения эффективности использования ресурсов требует дальнейшей оптимизации сеть учреждений дошкольного, начального, основного и среднего образования;

- с целью повышения качества образования требует дальнейшего совершенствования, развития система мер по обеспечению индивидуализации образования; формирование условий для психолого-педагогического сопровождения ребенка в системе образования, совершенствование системы коррекционного образования;

- с целью преодоления негативного воздействия пропаганды агрессивного поведения в средствах массовой информации требуется создание условий для самореализации обучающихся, формирование гражданской ответственности, укрепление связи с семьей, эффективное развитие семейных форм устройства детей-сирот, психолого-педагогическое сопровождение приемных семей;

- с целью повышения эффективности управления требует развития  аналитическая деятельность образовательных учреждений и управления образования;

- с целью непрерывного социально-педагогического сопровождения одаренных и талантливых детей требует дальнейшего развития система их выявления и поддержки;

- с целью реализации ФГОС общего образования требует дальнейшего  укрепления материально-техническая база учреждений образования.  По состоянию на 01.10.2011 года четыре дошкольных образовательных учреждения не имеют лицензии на право ведения образовательной деятельности.

II. Цель и задачи Программы

| № п/п | Основная цель | Задачи |
| --- | --- | --- |
| 1. | Создание условий для повышения доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным требованиям общества и каждого гражданина | - Повышение эффективности управления в муниципальной системе образования. - Создание условий для повышения доступности образования детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и социального положения. - Создание условий для повышения качества образования в муниципальной системе образования. - Совершенствование условий образовательного процесса. - Повышение эффективности использования ресурсов. - Повышение эффективности реализации социальных функций системы образования. |

III. Сроки и этапы реализации Программы

Программа рассчитана на 2012-2014 годы. За период реализации Программы в МСО произойдут следующие качественные изменения.

| № п/п | Целевые ориентиры | Степень выполнения в процентах |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| 1 | Доля образовательных учреждений, в практику деятельности которых внедрена методика самооценки | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 2 | Доля образовательных учреждений, работающих в соответствии с муниципальными заданиями | 92% | 100% | 100% | 100% |
| 3 | Доля образовательных учреждений, в практику деятельности которых внедрены доклады о результатах и основных направлениях деятельности | 40% | 60% | 60% | 100% |
| 4 | Доля обучающихся 4-х классов, включенных в региональную систему мониторинга и образовательной статистики | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 5 | Доля выпускников основной школы, проходящих итоговую аттестацию, проводимую региональной экзаменационной комиссией | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 6 | Доля образовательных учреждений, предоставляющих услуги, предусмотренные федеральным законодательством, в электронном виде | 19% | 48% | 48% | 100% |
| 7 | Доля руководителей общеобразовательных учреждений, прошедших подготовку по специальности «Менеджмент» | 41% | 65% | 65% | 100% |
| 8 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих статус муниципальной экспериментальной площадки, ресурсного центра, опорной школы и т.д. | 40% | 40% | 40% | 40% |
| 9 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих официально зарегистрированные органы государственно-общественного управления | 71% | 71% | 71% | 100% |
| 10 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих программу развития | 30% | 100% | 100% | 100% |
| 11 | Доля детей-инвалидов, обучающихся в дистанционной форме | 20% | 41% | 41% | 50% |
| 12 | Доля старшеклассников, изучающих элективные предметные курсы в дистанционной форме | 0% | 2% | 2% | 10% |
| 13 | Доля детей, охваченных дошкольным образованием | 70% | 70% | 70% | 80% |
| 14 | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии | 90% | 95% | 95% | 100% |
| 15 | Доля школьников, проживающих в сельской местности, нуждающихся в подвозе, которым предоставлена услуга ежедневного подвоза к месту учебы | 90% | 90% | 90% | 100% |
| 16 | Доля руководителей общеобразовательных учреждений и учителей начальных классов, обученных работе в условиях реализации ФГОС общего образования | 50% | 70% | 70% | 100% |
| 17 | Доля обучающихся 1-4 классов, обеспеченных учебниками, соответствующими ФГОС НОО | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 18 | Доля общеобразовательных учреждений, осуществляющих обучение по программе «Основы религиозных культур и светской этики» | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 19 | Доля обучающихся, принимающих участие в социальных проектах | 30% | 60% | 60% | 80% |
| 20 | Доля обучающихся, охваченных различными формами дополнительного образования | 46% | 60% | 60% | 80% |
| 21 | Доля общеобразовательных учреждений, имеющих локальные сети | 20% | 50% | 50% | 80% |
| 22 | Доля учителей, регулярно использующих в своей работе ИКТ | 45% | 50% | 50% | 80% |
| 23 | Доля детей-сирот, для которых организован летний отдых | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 24 | Доля старшеклассников, изучающих предметы на профильном уровне | 20% | 20% | 20% | 30% |
| 25 | Доля учреждений образования района, включенных в региональную систему мониторинга и образовательной статистики | 100% | 100% | 100% | 100% |

IV. Механизм реализации Программы и контроль за ходом реализации Программы

Программа будет реализовываться через систему планирования, которая включает в себя стратегический и оперативные планы, критерии оценки промежуточных и итоговых результатов, мониторинг состояния системы и качества образования. Положения Программы  планируется реализовывать совместно с учреждениями образования района.

Контроль за реализацией Программы  осуществляет управление образования администрации Даниловского муниципального района, Совет директоров.

Мероприятия Программы конкретизируются в годовых планах работы   управления образования  администрации Даниловского муниципального района, МУ «ЦОФОУ».

Информацию о ходе и результатах реализации Программы,  финансировании мероприятий управление образования  Даниловского муниципального района размещает в сети Интернет.

МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ

| №п/п | Наименование мероприятия (в установленном порядке) | Срок выполне-ния, годы | Объем финансирования в ценах 2011 года, тыс. руб. |  |  |  | Источник финансирования | Исполнитель ( в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | В том числе по годам |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Повышение эффективности управления в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Повышение результативности работы системы образования путем развития практики управления по результатам - развитие практики самооценки образовательных учреждений; - организация деятельности образовательных учреждений на основе муниципальных заданий; - внедрение в практику деятельности управления образования и образовательных учреждений Докладов о результатах и основных направлениях деятельности; - развитие практики бюджетирования, ориентированного на результат. | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | НБФ | Учреждения образования |
| 1.2. | Участие в региональной системе оценки качества образования | 2012-2014 гг. | 9 | 3 | 3 | 3 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 1.3. | Создание условий для предоставления услуг в электронном виде в соответствии с федеральным законодательством | 2012-2014 гг. | 100 |  | 50 | 50 | МБ | Управление образования |
| 1.4. | Совершенствование практики аттестации работников образования | 2012-2014 гг. | В пределах бюджетных ассигнований по разделу «Образование» |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.5. | Организация обучения руководителей общеобразовательных школ по программе профессиональной переподготовки по специальности «Менеджмент» | 2012-2014 гг. | В пределах бюджетных ассигнований по разделу «Образование» |  |  |  |  | Управление образования |
| 1.6. | Развитие инновационной деятельности в системе образования (деятельность муниципальных экспериментальных площадок, ресурсного центра, учебно-методического центра по ОБЖ и допризывной подготовке, опорных школ) | 2012-2014 гг. | 1000 |  | 500 | 500 | МБ | Учреждения образования (опорные школы, центр ОБЖ) |
| 1.7. | Развитие институтов и механизмов государственно-общественного управления образованием на всех уровнях: - организация предоставления образовательными учреждениями и управлением образования информации о своей деятельности, включая размещение информации на своем сайте; - развитие государственно-общественного характера управления образованием. | 2012-2014 гг. | В пределах бюджетных ассигнований по разделу «Образование» |  |  |  |  | Управление образования, МУ «ЦОФОУ», учреждения образования |
| 1.8. | Разработка программ развития образовательных учреждений | 2012-2014 гг. | В пределах бюджетных ассигнований по разделу «Образование» |  |  |  |  | Учреждения образования |
| Всего |  |  | 1109 | 3 | 553 | 553 |  |  |
| - Создание условий для повышения доступности образования детей независимо от места их проживания, состояния здоровья и социального положения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Создание условий для индивидуализации образования детей, в том числе средствами дистанционного обучения | 2012-2014 гг. | 60 |  | 30 | 30 | МБ | МУ «ЦОФОУ» (МОУ СОШ № 2) |
| 2.2. | Обеспечение доступности дошкольного образования, в том числе путем развития вариативных форм дошкольного образования с активным использованием потенциала семьи | 2012-2014 гг. | 600 |  | 300 | 300 | МБ | Учреждения дошкольного образования (консультационные пункты) |
| 2.3. | Обеспечение доступности образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях | 2012-2014 гг. | В рамках муниципальной Программы «Доступная среда» |  |  |  | МБ | Учреждения образования |
| 2.4. | Создание комплексной системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2012-2014 гг. | Программа «Семья и дети» |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация подвоза школьников, проживающих в сельской местности, к местам учебы | 2012-2014 гг. | Смета учреждений |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  | 660 |  | 330 | 330 |  |  |
| 3. Создание условий для повышения качества образования в муниципальной системе образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение перехода общеобразовательных учреждений района на стандарты второго поколения | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | НБФ | Учреждения образования |
| 3.2. | Организация преподавания в общеобразовательных учреждениях учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | НБФ | Общеобразовательные учреждения |
| 3.3. | Усиление воспитательного потенциала образовательных учреждений, профилактика асоциального поведения в подростковой среде - районный конкурс «Ученик года» - районный конкурс «Самый классный Классный» - районная краеведческая конференция школьников - районные конкурсы «Юный токарь», «Юная швея», «Лучший по профессии» | 2012-2014 гг. | 13 36 6 9 | 3 12 2 3 | 5 12 2 3 | 5 12 2 3 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 3.4. | Проведение муниципального этапа и организация участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников | 2012-2014 гг. | 37 | 5 | 16 | 16 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 3.5. | Организация и проведение профессиональных праздников (День дошкольного работника, День учителя) | 2012-2014 гг. | 200 | 30 | 80 | 90 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| Всего |  |  | 301 | 55 | 118 | 128 |  |  |
| - Совершенствование условий образовательного процесса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Реализация проектов по различным направлениям информатизации в системе образования, в том числе предоставление услуг взрослому населению | 2012-2014 гг. | В пределах бюджетных ассигнований по разделу «Образование» |  |  |  |  | Управление образования, МУ «ЦОФОУ» |
| 4.2. | Развитие учебно-материальной базы образовательных учреждений, в том числе - подключение учреждений дошкольного и дополнительного образования к сети Интернет - абонентская плата за использование услуг Интернет учреждениями дошкольного и дополнительного образования | 2012-2014 гг. | Сметы учреждений |  |  |  | МБ | Учреждения дошкольного и дополнительного образования |
| 4.3. | Создание эффективных моделей повышения квалификации - КПК на базе района - районный этап конкурса «Учитель года России» - районный конкурс «ИКТ в деятельности педагога» - организация районных конференций педагогов - районный конкурс «Воспитатель года» - организация РМО на базе сельских школ района - районный конкурс «Школа года» на кубок Главы Даниловского муниципального района | 2012-2014 гг. | 25 145 95 120 137,3 27 140 | 5 15 5 7,3 10 | 10 60 40 60 60 12 60 | 10 70 50 60 70 15 70 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 4.4. | Создание условий для расширения использования информационно-коммуникационных технологий | 2012-2014 гг. | 15 | 5 | 5 | 5 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 4.5. | Внедрение в педагогическую практику современных здоровьесберегающих технологий | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | НБФ | Учреждения образования |
| 4.6. | Пополнение фонда библиотеки методического отдела МУ «ЦОФОУ» | 2012-2014 гг. | 280 | 80 | 100 | 100 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| 4.7. | Развитие материальной базы инженерной службы МУ «ЦОФОУ» | 2012-2014 гг. | 200 |  | 180 | 20 | МБ | МУ «ЦОФОУ» |
| Всего |  |  | 1184,3 | 127,3 | 587 | 470 |  |  |
| - Повышение эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Реализация комплекса мер, направленных на снижение неэффективных расходов в общем образовании - реорганизация МОУ Мишутинская НОШ в филиал МОУ Тороповская ООШ; - реорганизация МОУ НОШ им. Володарского в филиал МОУ СОШ им. Мичурина | 2012-2014 гг. | Сметы учреждений |  |  |  |  | Управление образования |
| - Повышение эффективности реализации социальных функций системы образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Организация летнего отдыха и оздоровления детей | 2012-2014 гг. | «Семья и дети» |  |  |  |  | Управление образования |
| 6.2. | Создание условий для повышения качества реализации комплекса мер по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в детском доме | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | ОБ | Органы опеки и попечительства |
| 6.3. | Создание условий для организации социальной адаптации выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемных семей. | 2012-2014 гг. |  |  |  |  | ОБ | Органы опеки и попечительства |
| 6.4. | Развитие института замещающей семьи, опеки (попечительства), обеспечение устройства детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи (работа клуба «Берегиня») | 2012-2014 гг. | 48 | 12 | 16 | 20 | МБ | Органы опеки и попечительства |
| Всего |  |  | 48 | 12 | 16 | 20 |  |  |

Список использованных сокращений:

МСО – муниципальная система образования;

МУ «ЦОФОУ» - муниципальное учреждение «Центр обеспечения функционирования образовательных учреждений Даниловского муниципального района»;

МБ – местный бюджет;

ОБ – областной бюджет;

НБФ – нормативно-бюджетное финансирование;

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии;

РМО – районные методические объединения;

КПК – курсы повышения квалификации;

ОБЖ – основы безопасности жизнедеятельности;

ФГОС НОО – федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования;

МОУ – муниципальное образовательное учреждение;

НОШ – начальная общеобразовательная школа;

ООШ – основная общеобразовательная школа;

СОШ – средняя общеобразовательная школа;

ОСОШ – открытая сменная общеобразовательная школа;

УДО – учреждение дополнительного образования;

ДОУ – дошкольное образовательное учреждение.