КОНТРОЛЬНО - СЧЕТНАЯ  КОМИССИЯ ЗЕМСКОГО СОБРАНИЯ

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

152070, г. Данилов, пл.Соборная, 14а.

УТВЕРЖДАЮ

Председатель Земского собрания

Даниловского муниципального района

_____________________А.И. Перченко

«___»_____________________2011 года

ОТЧЕТ

На основании удостоверения на право проведения проверки № 7 от 11.05.2011 г., выданного Председателем Земского собрания Даниловского муниципального района Перченко А.И.,  Консультантом - руководителем Контрольно-счетной комиссии Костериной В.С. проведена проверка целевого и эффективного использования средств районного бюджета, выделенных по программе «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы.

Проверка проводилась с 11.05.2011г. по  08.06.2011г.

# Общие сведения:

Программа Даниловского муниципального района «Поддержка молодых людей в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы  (далее Программа) утверждена Решением Земского собрания Даниловского муниципального района № 291 от 29 ноября 2007 года (изменения внесены решением ЗС № 314 от 04.04.2008 года) и опубликована в районной газете «Северянка» 26.12.2007 г. № 138-139 (10904-10905). В паспорте Программы указано, что ответственным исполнителем  является департамент по делам молодежи администрации Даниловского муниципального района.

Проверка проводилась в управлении культуры, молодежной политики и спорта Администрации Даниловского муниципального района.

# В ходе проверки установлено:

Согласно паспорта Программы постановлениями администрации Даниловского муниципального района должен был быть назначен ответственный исполнитель Программы.  Постановлением администрации Даниловского муниципального района № 1192 от 20.10.2010 года ответственным за реализацию  Программы назначена Гаврилова Е.А., документа, назначающего ответственным Колоскова И.В., который был исполнителем в 2008-2010 гг., не представлено.

При реализации Программы ответственный исполнитель  руководствовался Постановлением Администрации Ярославской области от 28 августа 2006 года № 192-а «Об утверждении Положения о порядке предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья» (далее по тексту Положение).

Расчет размера социальной выплаты с разбивкой по источникам финансирования производит Департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области в соответствии с Положением.

Изъявили желание принять участие в Программе 45 семей. В 2009-2010 годах из списка претендентов на получение социальных выплат были исключены семья Виноградовых и семья Полозовых по причине получения субсидии и приобретения жилья по программе «Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования».

Важнейшими индикаторами и показателями, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании поддержки за счет средств местного бюджета, - 50, в том числе: в 2008 году – 15 семей, в 2009 году – 15 семей, в 2010 году – 20 семей;

- площадь жилья, приобретенного (построенного) при использовании средств областного бюджета, - около 1800 квадратных метров, в том числе: в 2008 году - около 540 квадратных метров, в 2009 году - около 540 квадратных метров, в 2010 году - около 720 квадратных метров.

В ходе проверки были сделаны запросы в Дополнительный офис № 017/0224 городского отделения № 17 ОАО «Сбербанк России» о предоставлении документов, являющихся основанием, для списания средств с именного блокированного счета участников программы (заявления – поручения), в ГУ ПТИ по Ярославской области для получения информации о площади приобретенных жилых помещений, состоянию износа и уровню благоустройства, и в Даниловский отдел управления Росреестра по Ярославской области для подтверждения наличия права собственности участников программы на приобретенные ими жилые помещения.

Выводы:

Реализация важнейших показателей Программы приведена в приложении № 1.

Программой было предусмотрено улучшение жилищных условий 50 молодых семей, по  конечным результатам социальной выплатой воспользовались 27 семей, что составляет 54% от предполагаемого, площадь приобретенных жилых помещений составляет 74% от планируемой.

Анализ удовлетворения финансовых потребностей показывает, что объемы финансирования по бюджетным средствам выдержаны,  по внебюджетным источникам выполнены на 82%, что свидетельствует о недостаточном объеме привлеченных собственных средств. Стоит учитывать, что размер субсидии с каждым годом увеличивается, например в 2008 году социальная выплата семье из 3-х человек составляла 297648 рублей, то в 2010 году она составила 570029 рублей (увеличение на 91,%) и, соответственно, с каждым годом идет снижение количества участников программы в пределах выделенного финансирования и снижение объемов собственных и заемных средств участников.

По данным, предоставленным в ходе проверки ГУ ПТИ по Ярославской области, семья Максимовых приобрела жилье частично благоустроенное (нет водопровода) и износ его составляет по данным последней инвентаризации 65 %. При таком уровне износа жилье может быть признано межведомственной комиссией ветхим. В данном случае, приобретая жильё старое и неблагоустроенное,  семья стала обладательницей отдельного жилого помещения, а не улучшила свои жилищные условия. Семья Чигаркиных также приобрела жилье частично благоустроенное, а также в их случае ответственного исполнителя программы не смутил тот факт, что ипотечный кредит был ранее взят Чигаркиным на срок 30 лет, хотя Положением предусмотрен срок не более 15 лет (180 месяцев).

Семья Фесенко приобрела жилье ниже установленной учетной нормы, что является нарушением п. 2 раздела 5 Положения.

При реализации Программы не был организован на должном уровне контроль за целевым использованием средств, что выражается почти в 100% отсутствии банковских документов, предоставленных в ходе проверки в КСК, в результате чего у двух участников (Равицкий и Крюков) назначение платежа в заявлении – поручении (за покупку 2-х комнатной квартиры) не соответствует целевому назначению (погашение ипотечного кредита), в договоре купли-продажи семьи Фесенко указано о перечислении с блокированного счета суммы 720000 рублей, а перечислено 694980 рублей, что является нарушением условий оплаты по договору купли-продажи и ставит под сомнение участие собственных средств.

Семьей Маховых не  достигнут конечный результат реализации Программы – улучшение жилищных условий.

Также наблюдается полное отсутствие документов, подтверждающих получение средств наличными деньгами, либо путем перечисления с банковских счетов (расписки, банковские ордера, копии сберегательных книжек), что говорит об отсутствии контроля за  фактическим наличием привлекаемых  собственных средств. К заявлению о включении в состав участников программы почти все заявляющиеся предоставляют справки из кредитной организации о возможной выдаче им ипотечных кредитов, однако кредитные средства привлекают далеко не все, а вот рассчитываются наличными деньгами в достаточно крупных суммах при заключении договоров купли-продажи или даже до заключения, не показывая фактическое наличие этих средств, многие. Наличие собственных средств является одним из главных условий участия в программе. Согласно Положения, в договоре купли-продажи должны указываться реквизиты счетов с которых будут осуществляться  операции по оплате жилого помещения, и  условием зачисления средств социальной выплаты на отдельный банковский счет участника Программы является зачисление на счет собственных или заемных средств. Про возможность расчета наличными деньгами при осуществлении сделки речи не идет. Это говорит о  недостаточной информированности участников Программы по способу оплаты приобретаемого жилья со стороны исполнителей Программы, а также об отсутствии должного контроля исполнителем и банком, и  ставит под сомнение фактическое участие собственных средств участников.

Также стоит отметить и то, что в справках, предоставленных банком о возможности выдачи ипотечного кредита, практически во всех случаях срок возврата предполагаемой суммы займа составляет более 180 месяцев (от 240 до 360), а  возврат кредита Чигаркина Е.В. рассрочен на 30 лет, что является нарушением п. 5 части 1 Положения, где есть указание  на то, что  максимальный размер кредита или займа определяется исходя из рассрочки не превышающей 180 месяцев, то есть данные факты свидетельствуют о низкой платежеспособности участников программы.

На нескольких заявлениях о включении в состав участников Программы  отсутствуют подпись ответственного лица и дата принятия заявления.

В нарушение п. 9 части 1 Положения  реестр оплаченных и погашенных свидетельств, составленных по форме отсутствует, в нарушение п. 10 ежегодные акты об использовании бланков свидетельств по состоянию на 01 января не составлялись.

При приеме документов, работа по проверке сведений, содержащихся в них ,не проводится.

По вопросу: каким образом осуществлялась в 2008-2010 годах, согласно п. 2 раздела 9 программы, формирование банка данных о молодых семьях – участниках Программы, ведение реестра выданных, оплаченных и погашенных свидетельств, п. 3 раздела 9 программы организация в СМИ работы, направленной на освещение целей, задач и механизмов Программы информация не предоставлена.

В программе «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве жилья) на 2011-2013 годы приведена методика результативности и эффективности Программы. Если применить данную методику для оценки реализации Программы в 2008-2010 годах, то  показатели результативности и эффективности реализации программы будут ниже 85%, что свидетельствует о низкой эффективности и результативности Программы.

Акт проверки с предложениями принятия решений по результатам выявленных нарушений был направлен Главе Даниловского муниципального района и   21 июля 2011 года на Земском совете в присутствии  Главы Даниловского муниципального района Смирнова А.В., Ретунской З.К., Матаковой З.А., Семенова М.Б., Иовлевой Е.Б. и приглашенных: Маликовой Н.А., Кирилловой Г.М., Гавриловой Е.А., Ивановой Н.В.,  был рассмотрен вопрос «О проверке целевого и эффективного использования средств районного бюджета, выделенных по программе «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы».

По результатам заседания было приято решение:

Ефимову О.В. как куратору программы «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы и на 2011-2013 годы:

1.1 Усилить контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых по программе «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2013 годы.

1.2  Усилить контроль за качеством жилья, приобретаемого по программе«Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2011-2013 годы.

1.3  Ежегодно предоставлять  в Земское собрание отчеты о ходе реализации программы.

Гавриловой Е.А.  как ответственному исполнителю «Поддержка молодых семей в приобретении (строительстве) жилья» на 2008-2010 годы.

  - В срок до 20 августа 2011 года запросить и представить в КСК документы, подтверждающие наличие собственных средств на момент принятия участия в программе Экономова М.В. и выяснить, была ли оценка приобретенного им имущества, а также  документы, подтверждающие целевое использование средств Крюковым М.А. и недостающие изначально в его деле копию кредитного договора, справку об остатке ссудной задолженности на момент получения свидетельства. Разобраться в вопросе правомерности участия Махова А.М. в данной Программе, учитывая то обстоятельство, что он скрыл имеющийся у него в собственности на момент получения свидетельства на право получения субсидии объект незавершенного строительства.

  - Спорные вопросы, касающиеся площади, состояния и благоустройства приобретаемых жилых помещений решать комиссионно. Проводить тщательную проверку сведений, содержащихся в предоставляемых  претендентами и участниками программы документах. Строго отслеживать соблюдение порядка оплаты приобретаемых жилых помещений проводить работу  с участниками Программы  и банком по достижению прозрачности сделок в части привлечения собственных средств и оплаты приобретаемого жилого помещения.

  - Не допускать халатности при оформлении заявлений о включении в состав участников программы. Вести реестр  оплаченных и погашенных свидетельств, составлять ежегодные акты об использовании бланков свидетельств по состоянию на 01 января.

Документы, подтверждающие целевое использование средств Крюковым М.А. предоставлены, от Экономова М.В. поступила расписка покупателя в получении средств, также объяснение по поводу договора  займа с ПБОЮЛ Морозевич   на сумму 850000 рублей на 24 месяца, однако при приеме документов для участия в программу фактическое наличие средств проверено не было.

По результатам проверки КСК было направлено представление в прокуратуру района в отношении законности участия в программе Махова А.М. и Экономова М.В.

На представление КСК получена информация от прокуратуры района по результатам его рассмотрения, где участие Экономова М.В. незаконным не признается, однако признается халатность со стороны ответственного исполнителя и отсутствие проверочных мероприятий в отношении участников программы.

Также отмечено, что выявленные нарушения жилищного законодательства (махов А.М.) при реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» в рамках федеральной целевой программы «Жилище» администрацией Даниловского муниципального района свидетельствуют о ненадлежащем исполнении должностными лицами администрации, реализующими данную программу, своих обязанностей, что недопустимо.

По результатам проверки прокуратуры на имя Главы Даиловского муниципального района внесено представление об  устранении нарушений и привлечении должностных лиц к ответственности.

Материал проверки в отношении Махова А.М. для проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ по ст. 159 ч. 3 УК РФ направлен в ОМВД России по Даниловскому району, проводится проверка.

Консультант-руководитель

КСК Земского собрания

Даниловского муниципального района:                                                             В.С. Костерина